УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «Хохольское

коммунальное хозяйство»

__________А.А.Турищева

«___»______________202  г.

План мероприятий по подготовке теплоэнергетического хозяйства

МУП «Хохольское коммунальное хозяйство» к отопительному сезону 2025-2026гг.

квартальная котельная ул. Ленина, 7

26.02.2025

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Объем работ | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственная поверка приборов КИП и А, СОУ, СГТ | шт | 50 | май июнь | Квасов А.В. Стародубцев И.А. |
| 2 | Страхование ОПО | шт | 1 | июль | Квасов А.В. |
| 3 | Прохождение очередной аттестации в Ростехнадзоре | шт | 3 | август | Квасов А.В. Турищева А.А. Капранчиков А.В. |
| 4 | Замеры потенциалов по растеканию тока и заземлению | шт | 2 | июль | Стародубцев И.А. Подрядная организация |
| 5 | Ревизия дымоходов и вентиляционных каналов с получением акта | шт | 4 | июнь | Квасов А.В. Стародубцев И.А. ВДПО |
| 6 | Промывка теплообменников | шт | 4 | июнь | Квасов А.В |
| 7 | Замена емкости резервной воды | шт | 1 |  | Квасов А.В. |
| 8 | Замена расширительных баков P=6кгс/см2 Т=120С V=1000 | шт | 2 | июнь август | Квасов А.В. Стародубцев И.А. |
| 9 | Ревизия сетевых подпиточных насосов (внутренние работы МУП) | шт | 7 | июнь июль | Квасов А.В. Стародубцев И.А. Лабынцев А.В. |
| 10 | Замена задвижек д150 т/камера напротив м-на «Магнит» | шт | 1 | июнь | Квасов А.В. |
| 11 | Замена задвижек д. 100 | шт. | 2 | июнь | Квасов А.В. |
| 12 | Ремонт подводки к магазинам ул. Школьная | м | 4 | июль | Квасов А.В. |
| 19 | Ремонт теплоизоляционного покрытия на т/сети воздушного исполнения ул. Школьная (лицей), пер. Морозова от СБ | м | 102 | август | Квасов А.В. |
| 20 | Проведение опрессовки т/сети | м | 9454 | август | Квасов А.В. |