## Лист1
Утвержден: Распоряжением главы администрации Верхнехавского муниципального района Воронежской области от 2025 г. №
ПЛАН мероприятий по подготовке Верхнехавского муниципального района Воронежской области, теплоснабжающих и сетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025 — 2026 годов.
№ п/п | Наименование объекта, адрес и вид работ | Объем работ, кол-во объектов | Стоимость работ, всего тыс.руб. | Подрядчик | Срок исполнения | Источники финансирования |  |  | Другие источник финансирования тыс. руб.
[6 empty] | Средства Областн/федерального бюджета тыс. руб. | Средств местн. бюдж. районного тыс. руб. | Собственн. средства Предприят. тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
МКП УСП «Углянецтеплосбыт»
1 | Ремонт водогрейного котла («Квант») Ква-1,0 №141 стационарный №1 | 1 шт. | 92 |  | июнь - июль |  |  | 92
2 | Ремонт водогрейного котла («Квант») Ква-1,0 №142 стационарный №2 | 1 шт. | 92 |  | июнь - июль |  |  | 92
3 | Ревизия и ремонт запорной арматуры на трубопроводах Д\110УТ 1,2, 3,4,5,6,7,8.9 | 1 шт. | 50 |  | май - июнь |  |  | 50
4 | Очистка УТ 1,2,3,4,5,6,7.8,9 | 9 шт | 12.6 |  | июнь - август |  |  | 12.6
5 | Ежегодная поверка манометров оборудования | 33 шт | 6 |  | август -сентябрь |  |  | 6
6 | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей и горячего водоснабжения | 5шт | 398 |  | июнь - август |  |  | 398
7 | Чистка и ремонт теплообменников горячей воды | 2 шт | 12 |  | август -сентябрь |  |  | 12
8 | Замена запорнорной арматуры УТ-6 ЗАДВИЖКА 30С41НЖ, ДУ-100, РУ-16 | 1шт | 19.7 |  | июнь - август |  |  | 19.7
9 | Замен дренажной трубы от котлов №1,2,3 труба Д100 – 10м, труба Д50 – 2м | 12м | 12 |  | июнь - август |  |  | 12
| Итого: |  | 694.3 |  |  |  |  | 694.3
МКП ВСП «Хаватеплосбыт»
1 | Актуализация производственных инструкций |  |  | МКП ВСП «Хаватеплосбыт» | 2025-09-15
2 | Проведение обучения сотрудников предприятия |  |  | -//- | 2025-10-01
3 | Разработка графика противоаварийных тренировок на предприятии |  |  | -//- | 2025-09-15
4 | Назначение ответственных лиц распорядительными документами по организации за эксплуатацией объектов |  |  | МКП ВСП «Хаватеплосбыт» | 2025-06-01
5 | Актуализация инструкций по охране труда |  |  | -//- | 2025-06-01
6 | Согласование температурных графиков теплоснабжения на предстоящий отопительный сезон |  |  |  | 2025-09-15
7 | Оформление актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей |  |  |  | С 01.05.2025 По 15.09.2025
8 | Корректировка перечня аварийных запасов материалов |  | 100 | МКП ВСП «Хаватеплосбыт» | 2025-09-15 |  |  | 100
9 | Заключение договора на передачу тепловой энергии с ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  | -//- | 2025-10-01
10 | Актуализация планов мероприятий по локализации и ликвидаций аварий на тепловых сетях |  |  | -//- | 2025-09-15
11 | Ремонт тепловых сетей от котельной №2 на участке ТК-1 ТК3 ул. Георгиева L =0,01 км D 100 |  | 100 | -//- | Июль 2025 |  |  | 100
12 | Частичная замена утеплителя на участке от котельной №5 ТК4-ТК5-ТК6 |  | 100 |  | 2025-08-01 |  |  | 100
13 | Частичная замена утеплителя на участке от котельной №7 5МК-КТ11; УТ1-КЖ2 |  | 50 |  | 2025-08-01 |  |  | 50
14 | Наладка гидравлического режима тепловой сети котельной №2 по ул. Георгиева |  |  |  | 2025-09-15
15 | Наладка гидравлического режима тепловой сети котельной №5 по ул. Ленина |  |  |  | 2025-09-15
16 | Наладка гидравлического режима тепловой сети котельной №7 по ул. Набережная |  |  |  | 2025-09-15
| ИТОГО по «Хаватеплосбыт» |  | 350 |  |  |  |  | 350
ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»
| Текущий ремонт котлового оборудования котельных Верхнехавского района теплоснабжения ООО "Газпром теплоэнего Воронеж" (Осмотр и выявление неплотностей и присосов. Проверка состояния поверхности нагрева, кладки, газоходов, гарнитуры и арматуры котла 3. Отсоединение котла заглушками. Гидравлическое испытание котла. Осмотр экранных, конвективных, перепускных и соединительных труб. Очистка наружных поверхностей нагрева от сажи, золового уноса и шлачного наплыва. Проверка труб на коррозионный и абразивный износ.) | 21 | 107.82 | - | май-сентябрь | 0 | 0 | 107.82 | 0
2 | Текущий ремонт теплообменного оборудования котельных Верхнехавского района теплоснабжения ООО "Газпром теплоэнего Воронеж" (Разболчивание крышек. Выемка пластин и осмотр всех деталей 3. Замена дефектных элементов. Сборка теплообменника. Гидравлическое испытание теплообменника после ремонта и устранение неплотностей во фланцевых соединениях) | 21 | 16.768 | - | май-сентябрь | 0 | 0 | 16.768 | 0
| Текущий ремонт газового оборудования котельных Верхнехавского района теплоснабжения ООО "Газпром теплоэнего Воронеж" (Для задвижек и кранов: Проверка исправности запорных органов, замена смазки, перенабивка сальников. Сборка, проверка на герметичность.Регуляторы давления: снятие крышки и мембраны, проверка и очистка внутренних полостей. Проверка запорных поверхностей седел и клапанов, смазка трущихся поверхностей деталей рычажной передачи.) | 21 | 57.85 | - | май-сентябрь | 0 | 0 | 57.85 | 0
4 | Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики Верхнехавского района теплоснабжения ООО "Газпром теплоэнего Воронеж" (Вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей. Проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов. Регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления.) | 21 | 300.58 | - | май-сентябрь | 0 | 0 | 300.58 | 0
5 | Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры котельных Верхнехавского района теплоснабжения ООО "Газпром теплоэнего Воронеж" (Вскрытие и очистка, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных элементов. Замена не пригодных к ремонту) | 21 | 10.96 | - | май-сентябрь | 0 | 0 | 10.96 | 0
6 | Текущий ремонт здания котельных Верхнехавского района теплоснабжения ООО "Газпром теплоэнего Воронеж" (Заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений, цоколей площадью. Замена отдельных участков отмостки по периметру здания. Ремонт (частичная замена) участков кровель, покрытий кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям. Замена или ремонт отдельных участков пола. | 21 | 63.1967 | - | май-сентябрь | 0 | 0 | 63.1967 | 0
7 | Текущий ремонт химводоподготовки котельных Верхнехавского района теплоснабжения ООО "Газпром теплоэнего Воронеж" (Осмотр и выявление неплотностей. Разбор. Гидравлическое испытание котла. Очистка внутрених поверхности от налетов. | 21 | 105.01 | - | май-сентябрь | 0 | 0 | 105.01 | 0
8 | Текущий ремонт электрооборудования котельных Верхнехавского района теплоснабжения ООО "Газпром теплоэнего Воронеж" (Вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы. Проверка качества изоляции и состояния цепей прибора) | 21 | 119.44 | - | май-сентябрь | 0 | 0 | 119.44 | 0
9 | Текущий ремонт насосного оборудования котельных Верхнехавского района теплоснабжения ООО "Газпром теплоэнего Воронеж" (Проверка муфты, подшипников и секций насоса, осмотр и проверка всех деталей. Опробование насоса) | 21 | 131.96 | - | май-сентябрь | 0 | 0 | 131.96 | 0
10 | Текущий ремонт тепловых сетей от котельных Верхнехавского района теплоснабжения ООО "Газпром теплоэнего Воронеж" (Замена отдельных участков трубопроводов. Гидравлические испытания на прочность и частичная окраска)(в однотрубном),м | 10.05 | 48.61 | - | май-сентябрь | 0 | 0 | 48.61 | 1
| ИТОГО: |  | 962.1947 |  |  | 0 | 0 | 962.1947 | 0
ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»
1 | Воронежская область, с. Парижская Коммуна, ул. Совхозная, 50а, Ремонт с заменой котлового насоса WILO 32/130-1,1/2 | 1 шт. | 18.0414 |  | май-сентябрь | 17.6986 | 0.34279 | 0 | 0
2 | Воронежская область, с. Верхняя Хава, ул. Октябрьская, 22 (котельная №6),Ремонт с заменой сетевого насоса DAB CP -50/3100T; Ремонт с заменой насоса ГВС DAB CP -50/3100T; Ремонт с заменой подпиточного насоса KPS 30/16T; Ремонт с заменой котла ALPHA E 630 Ремонт с заменой горелки AQF030 EN676 | 1 шт. | 2516.0576 |  | май-сентябрь | 2468.2525 | 47.8051 | 0 | 0
3 | Воронежская область, с. Верхняя Хава, ул. Ленина, 14а, Ремонт с заменой обратного клапана PN10 DN125 (4шт) Ремонт с заменой сетевого насоса WILO IPL 65/155-47,5/2 Ремонт с заменой клапана смесительного 3-х ходового Dn 100 с электроприводом серии 90 | 1 шт. | 502.0422 |  | май-сентябрь | 492.5034 | 9.5388 | 0 | 0
4 | Воронежская область, 1-я Васильевка, ул.Молодежная, 1а, Ремонт с заменой блока подпиточных насосов DAB DPH 120/250. 40T | 1 шт. | 209.9667 |  | май-сентябрь | 205.9773 | 3.9894 | 0 | 0
5 | Воронежская область, с.Семеновка, ул. Школьная, 68б, Ремонт с заменой блока подпиточных насосов DAB DPH 120/250. 40T | 1 шт. | 209.9667 |  | май-сентябрь | 205.9773 | 3.9894 | 0 | 0
6 | Воронежская область, с. Верхняя Хава, ул. Школьная , 1д, Ремонт с заменой сервопривода горелки LKS160-41 | 1 шт. | 248.287 |  | май-сентябрь | 243.5696 | 4.7175 | 0 | 0
7 | Воронежская область, с. Верхняя Луговатка, ул. Школьная, 1а, Ремонт с заменой котлового насоса DAB ВРН 120/280.50Т | 1 шт. | 134.6694 |  | май-сентябрь | 132.1107 | 2.5587 | 0 | 0
8 | Воронежская область,с. Шукавка, ул. Ленина, 1а, Ремонт с заменой котлового насоса DAB ВРН 120/280.50Т | 1 шт. | 134.6694 |  | май-сентябрь | 132.1107 | 2.5587 | 0 | 0
9 | Ремонт блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Воронежская область, Верхнехавский район, с.Углянец, ул.Совхозная, 40 "Г" | 1 шт. | 1871.8472 |  | май-сентябрь | 1835.1438 | 36.7034 | 0 | 0
| итого |  | 5845.5475 |  |  | 5733.3438 | 112.2037
| итого по району |  | 7852.0422 |  |  | 5733.3438 | 112.2037 | 2006.4947