## Лист2 (hidden)
Note on B38: Клиент:

## выполнение (hidden)
Выполнение мероприятий
по подготовке объектов теплоэнергетического хозяйства
городского поселения город Лиски
к отопительному сезону 2010-2011 г.г. по состоянию на 15 мая 2010 г.
№ п/п | Исполнитель | Объект | Наименования работ | Время проведения | Примечание
1 | Лискинская СДТС |  | Обход ТС с составлением дефектной ведомости | апрель
| (по согласованию) |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | апрель-май
|  |  | Ремонт арматуры в ТК со снятием с места и перевозкой в мастерскую | май - сентябрь
|  | ул.Лысенко | Замена участка теплосети от ТК79 до ТК80 -240 м | июнь - август
|  | ул.Тр.резервы | Замена уч-ка теплосети от ТК8 до ТК9 -276 м | май -июнь
|  | ул.Строителей | Ремонт уч-ка т.с. от ТК 68А в сторону дома № 6-160 м | август
|  | Ж/д вокзал | Замена участка т.с. от ТК141 до ТК140А -50 м | август
|  | ул.М.Красноармейская | Замена участка т.с. от ТК237Б до ТК237Г -120 м | июль | в работе
|  | ул.Титова | Замена участка т.с. от ТК224 до ТК222 -20 м | июль
|  |  | Ремонт котельной | май-август
|  |  | Ремонт отопления АБК | май - сентябрь
|  |  | Ремонт сетевых насосов подкачивающей станции | июнь-август
|  |  | Гидравлические испытания теплосетей перед началом отопительного сезона | сентябрь
|  |  | Устранение замечаний, выявленных при проведении гидравлических испытаний | сентябрь – октябрь
2 | В/ч 63796 |  | Ремонт теплотрассы ОТТК-3 до ТК-4 на жилые дома | апрель-май | выполнено
| (по согласованию) |  | Ремонт теплотрассы и ГВС ОТТК-1 автопарка и хранилища № 15 | май-сентябрь
|  |  | Врезка задвижек ДУ-50 в ТК-4 по ГВС на жилые дома | июнь-август
|  |  | Технический уход котельной | июнь-июль
|  |  | Ремонт и технический уход запорной арматуры на теплотрассах ГВС | апрель-август
3 | МУЖЭП | Топочная ЦДК | Ремонт и ревизия сетевых насосов | апрель
|  | пр-т Ленина,58в | Ремонт и ревизия запорной арматуры, измерительных приборов | май
|  |  | Ремонт, промывка и опрессовка котлов | май
|  |  | Окраска трубопроводов, дымовой трубы, замена освещения | май
|  | Топочная пер.Чехова,14 | Ремонт и ревизия сетевых насосов | июнь
|  |  | Ремонт и ревизия запорной арматуры, измерительных приборов | июнь
|  |  | Окраска трубопроводов | июнь
|  | Топочная ул. Садовая, 44 | Ремонт и ревизия сетевых насосов | июнь
|  |  | Ремонт и ревизия запорной арматуры, замена измерительных приборов | июнь | в работе
|  |  | Ремонт, промывка и опрессовка котлов | июнь
|  |  | Окраска трубопроводов, дымовой трубы, замена освещения | июнь
|  | Топочная д/сад № 7 ул. Островского | Ремонт и ревизия сетевых насосов, циркуляционного насоса | июль | в работе
|  |  | Ремонт и ревизия запорной арматуры, установка измерительных приборов | июль
|  |  | Замена теплосети | июль
|  |  | Окраска трубопроводов, дымовой трубы, замена освещения | июль
|  |  | Ремонт кровли | июль
|  | Топочная дома ветеранов | Ремонт и ревизия сетевых насосов | август | в работе
|  | ул.Островского | Ремонт и ревизия запорной арматуры, установка измерительных приборов | август
|  |  | Ремонт кровли | август
|  |  | Окраска трубопроводов, дымовой трубы, замена освещения | август
4 | МУЖЭП-2 | Котельные ул.Энтузиастов,15 | Проверка манометров, вакууметров, тягометров, газосигнализаторов | август
|  | ул. Советская,2 | Проверка тех. состояния газоходов, боровов, котлов | сентябрь
|  |  | Тех.обслуживание и ремонт | август
|  |  | Тех. Диагностика газопроводов | август
|  |  | Гидравлическое испытание котлов | август
5 | ОАО "Лискисахар" | ТЭЦ | Ремонт насосов горячего водоснабжения | май | выполнено
| (по согласованию) |  | Ремонт насосов системы отопления | июнь
|  |  | Ревизия запорно-регулирующей арматуры и конденсатоотводчиков сетевых подогревателей | июль
|  |  | Текущий и капитальный ремонты основного оборудования ТЭЦ | май-август | в работе
|  |  | Гидравлические испытания теплообменных аппаратов бойлерной установки | июль
|  |  | Текущий ремонт тепловых сетей | июнь-август
|  |  | Подготовка производственных зданий к отопительному сезону | май-сентябрь
|  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | апрель,сентябрь | выполнено
6 | ЗАО"Лискимонтаж-конструкция" | Котельная | Текущий ремонт котлоагрегата № 2 | июнь
| (по согласованию) |  | Замена участка трубопровода питательной линии, 40 м | июнь
|  |  | Текущий ремонт котлоагрегата № 3 | июль
|  |  | Текущий ремонт сетевых насоса № 2 на жилзону | май | выполнено
|  |  | Текущий ремонт теплообменников №2, 4 | май-июнь | в работе
|  |  | Текущий ремонт трансформаторной подстанции котельной | июль
|  |  | Реконструкция деоратора | август
|  | Тепловые сети и системы | Замена трубопроводов ГВС в теплотрассе на жилую зону | июль
|  |  | Ремонт запорной арматуры теплосети и системы ГВС в тепловых камерах теплосети жилой зоны | июль
|  |  | Текущий ремонт трансформаторной подстанции жилой зоны | август
7 | МУП БПХ "Кристалл" |  | Частичная замена запорной арматуры котельного оборудования | июль
| (по согласованию) |  | Замена теплоизоляции на пароподогревателях | июль
|  |  | Замена конденсатного бака | май | выполнено
|  |  | Частичная замена продувочного трубопровода с паровых котлов | май | выполнено
|  |  | Замена питательного насоса на паровом котле | май | выполнено
|  |  | Ремонт установки для докотловой обработки питательной воды | август | выполнено
8 | ф-л "МЭЗ "Лискинский" | Котельная | Ремонт горизонтальных подогревателей,2 шт. | апрель
| ООО "Юг Руси" |  | Ремонт вертикальных подогревателей,3 шт. | апрель
| (по согласованию) |  | Ремонт паровой гребенки и РОУ | май
|  |  | Ремонт котлов "Гипросахар" №1,2 ДЕ-25/24 № 3,4 | май,август
|  |  | Ремонт дымососов, котлов "Гипросахар" №1,2 | апрель
|  |  | Ремонт насосов ГВС и отопления | апрель-май
|  |  | Ремонт насосной 2-го подъема | август
|  |  | Ремонт мазутных насосов | август
|  |  | Ремонт ГРУ | май
|  |  | Ремонт газового оборудования | август
|  |  | Ремонт воздухоподогреват.на "Гипросахар"№1 | август
|  |  | Ремонт солевой ямы №1,2 | август
|  |  | Ремонт КИП и А в ПКЦ | апрель,май,август
|  |  | Ремонт электрооборудования в ПКЦ | май,август
9 | ЛРЦ ДТВС ЮВЖД | Котельная "Восточная" | Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-30 № 5 | май | выполнено
| (по согласованию) |  | Средний ремонт парового котла ДЕ 25-14 | май-июнь | в работе
|  |  | Текущий ремонт конденсатного бака | июнь
|  |  | Текущий ремонт запорной арматуры на МНС | июнь
|  |  | Текущий ремонт ХВО с заменой трубопровода и арматуры | август
|  |  | Текущий ремонт трубопроводов подачи солевого раствора | август
|  |  | Текущий ремонт газоходов на котле ПТВМ-30 № 3, 5 | август
|  |  | Ремонт щита управления водогрейного котла ПТВМ-30 № 3, 5 | июль
|  |  | Ремонт электродвигателей сетевых насосов | сентябрь
|  | ул.Науменко - ул.19 Партсъезда | Замена теплосети 250 м | июль
|  | ул.40 лет Победы | Изоляция теплосети | апрель | выполнено
|  | ул.40 лет Октября,91 | Текущий ремонт теплосети 10 метров | август
|  | ул. Воронежская | Текущий ремонт камер | август
|  |  | Текущий ремонт арматуры по теплосети с частичной заменой | июль
|  |  | Текущий ремонт сетевых насосов | июль
|  |  | Текущий ремонт запорной арматуры в котельной | сентябрь
|  |  | Текущий ремонт запорной арматуры на станции теплоснабжения | сентябрь
|  |  | Замена секционных задвижек по теплосети (автошкола,школа №2) | июль
|  | Котельная "Радон" | Замена и ремонт запорной арматуры | август
|  |  | Замена магнитных пускателей | июнь-июль
|  |  | Масляная окраска трубопроводов | сентябрь
|  |  | Шурфовка теплосети | сентябрь

## район
"Утверждаю"
Заместитель
главы администрации
Лискинского муниципального района
____________________В.А.Щёлоков
"14" мая 2025г.
План мероприятий
по подготовке объектов теплоэнергетического хозяйства Лискинского муниципального района к отопительному сезону 2025-2026 г.г.
№ п/п | Исполнитель | Наименования мероприятий |  | Срок выполнения
| ООО "ТЕПЛОВИК" | 1. Комплектация персонала предприятия в соответствии со штатным расписанием |  | сентябрь
|  | 2. Заключение соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации №808 |  | сентябрь
|  | 3. Утвердить положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок №115 |  | сентябрь
|  | 4. Утверждение перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее ОПО), разработанного в соответсивии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, и (или) перечня для документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО. |  | сентябрь
|  | 5. Наличие утвержденных в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции. |  | сентябрь
|  | 6. Проведение обучения сотрудников предприятия согласно утвержденного графика. |  | сентябрь
|  | 7. Разработка графиков противоаварийных тренировок на предприятии и их выполнение. |  | сентябрь
|  | 8. Приказы о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, установленные пунктами 2.2.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под избыточным давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО. |  | сентябрь
|  | 9. Актуализация утвержденных инструкций по охране труда. |  | сентябрь
|  | 10. Утверждение температурных графиков системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период. |  | сентябрь
|  | 11. Обеспечить наличие технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт. |  | сентябрь
|  | 12. Обеспечить наличие утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей. |  | сентябрь
|  | 13. Проведение очередных осмотров зданий и сооружений с составлением актов. |  | сентябрь
|  | 14. Заполнение паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклолов его нагрузки-сведения о зарегистрированных заключениях экспертизы промышденной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования. |  | сентябрь
|  | 15. Оформление актов осмотра дымовых труб. |  | сентябрь
|  | 16. Проведение испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру. |  | сентябрь
|  | 17. Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей. |  | сентябрь
|  | 18. Разработка графика шурфовок тепловых сетей и его соблюдение |  | сентябрь
|  | 19. Оформление актов о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов. |  | сентябрь
|  | 20. Оформление актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. |  | сентябрь
|  | 21. Оформление актов опробования работоспособности оборудования насосных станций и насосного оборудования котельных. |  | сентябрь
|  | 22. Корректировка перечня аварийных запасов материалов |  | сентябрь
|  | 23. Наличие лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора в соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности. |  | постоянно
|  | 24. Заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опсного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. |  | сентябрь
|  | 25. Актуализация планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах. |  | сентябрь
|  | 26. Обеспечить отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4-3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1-8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5-15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396-399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением. |  | сентябрь
Объект
1 |  | ТЭЦ | Ревизия и ремонт запорной арматуры деаэратора | май
|  |  | Приобретение и установка въездных ворот на проходной | май-июнь
|  |  | Приобретение и установка резервного сетевого насоса | май-август
|  |  | Ремонт водогрейного котла ПТВМ-30М №5 | май-сентябрь
|  |  | Приобретение и установка дымососа котла №5 | май-сентябрь
|  |  | Консервация мазутного хозяйства согласно проекта | май-сентябрь
|  |  | Приобретение и установка электрозадвижки на трубопровод сетевой воды | май-сентябрь
|  |  | Ремонт здания водогрейной котельной | май-сентябрь
|  |  | Ремонт запорной арматуры водогрейных котлов | июнь
|  |  | Чистка и ремонт солевых ларей | июнь
|  |  | Ремонт обмуровки водогрейного котла №4 | июнь
|  |  | Замена и ремонт отопления турбинного цеха | июнь
|  |  | Ремонт запорной арматуры сетевых насосов | июнь-июль
|  |  | Ревизия запорной арматуры в котельной | июль
|  |  | Чистка механических фильтров на участке ХВО | июль
|  |  | Чистка фильтров с частичной заменой катионита на участке ХВО | июль
|  |  | Ревизия насосов №1 и №2 пожаронасосной | июль
|  |  | Ревизия и ремонт арматуры пожаронасосной | июль
|  |  | Ремонт трубопроводов пожаронасосной | август
|  |  | Замена участков труб в котельной | август
|  |  | Ревизия, ремонт арматуры подогревателей | август
|  |  | Ревизия арматуры ХВО | август
|  |  | Чистка колодцев и канализации водогрейной котельной | сентябрь
2 |  | Котельная "Восточная" | Ремонт питательных насосов ЦНСГ-60-198-3шт. | апрель-сентябрь
|  |  | Текущий ремонт парового котла ДЕ25-14ГМ | май
|  |  | Ремонт, очистка, проверка деаэраторных установок | май
|  |  | Замена трубопровода продувочной линии | май
|  |  | Текущий ремонт сетевых насосов Д500-2 шт, ЦН-400/105 1 шт. Ремонт, ревизия запорной арматуры (насосная станция теплоснабжения) | май-июль
|  |  | Текущий ремонт арматуры и дренажного трубопровода сепаратора, продувки пар. котлов | май-август
|  |  | Текущий ремонт фильтров ХВО и арматуры | май-август
|  |  | Ремонт сетевых насосов ЦН400/105-4 шт. | май-сентябрь
|  |  | Ремонт подпиточных насосов 4 шт. | май-сентябрь
|  |  | Ремонт насосов перекачки солевого раствора 4 шт. | май-сентябрь
|  |  | Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ30М №3 | июнь
|  |  | Текущий ремонт трубопровода питательной линии паровых котлов, арматуры | июнь-июль
|  |  | Текущий ремонт трубопроводов пара и арматуры | июнь-август
|  |  | Текущий ремонт насосов подачи т/воды (насосные станции 2го и 3го подъема) | июнь-сентябрь
|  |  | Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ30М №5 | июль
|  |  | Ремонт, ревизия запорной арматуры водогрейной чсти котельной | июль
|  |  | Текущий ремонт парового котла ДКВР 20-13 №2 | июль
|  |  | Текущий ремонт парового котла ДКВР 20-13 №1 | август
|  |  | Текущий ремонт бойлерной установки | август
|  |  | Текущий ремонт насосов на мазутонасосной станции 3 шт. | сентябрь
|  |  | Ревизия запорной арматуры на МНС | сентябрь
3 |  | Котельная "Радон" | Ремонт кровли здания котельной | май-август
|  |  | Чистка фильтров ХВО | июнь
|  |  | Замена сетевых насосов | июль
|  |  | Ревизия и ремонт запорной арматуры | июль-август
|  |  | Ремонт котла №2 | июль-сентябрь
4 |  | Котельная ул. 40 лет Октября, 44а | Промывка теплообменников | сентябрь
|  |  | Текущий ремонт ХВО | сентябрь
|  |  | Ремонт сетевых насосов | сентябрь
|  |  | Ревизия запорной арматуры водогрейной части котельной | сентябрь
|  |  | Текущий ремонт водогрейных котлов, очистка поверхности нагрева | сентябрь
|  |  | Гидравлические испытания водогрейной части котельной | сентябрь
|  |  | Текущий ремонт водогрейных котлов, очистка поверхности нагрева | сентябрь
|  |  | Текущий ремонт циркуляционных насосов горячей воды | сентябрь
|  |  | Текущий ремонт подпиточных насосов | сентябрь
5 |  | Котельная по ул. Садовая, 44а | Текущий ремонт ХВО | сентябрь
|  |  | Ревизия запорной арматуры в водогрейной части котельной | сентябрь
|  |  | Ремонт сетевых насосов-2 шт. | сентябрь
|  |  | Текущий ремонт насосов котлового контура-2 шт. | сентябрь
|  |  | Текущий ремонт водогрейных котлов-2 шт. | сентябрь
|  |  | Гидравлическое испытание водогрейной части котельной | сентябрь
6 |  | Котельная по ул. Энтузиастов, 11/2 | Текущий ремонт водогрейных котлов - 2 шт. | сентябрь
|  |  | Текущее обслуживание насосов котлового контура - 2 шт. | сентябрь
|  |  | Промывка теплообменников | сентябрь
|  |  | Ревизия запорной арматуры водогрейной части котельной | сентябрь
|  |  | Обслуживание сетевых насосов - 2 шт. | сентябрь
|  |  | Обслуживание автомотических котлов | сентябрь
|  | Тепловые сети | Проведение гидравлических испытаний | апрель
|  |  | Замена участка теплосети между ТК№173 и ТК№174 ул. Сеченова - 290 м | май-сентябрь
|  |  | Замена участка теплосети между ТК№239А и ТК№197 ул. Индустриальная, 13 - 60 м | май-сентябрь
|  |  | Замена участка теплосети от ТК№241 до ул. Индустриальная, 7 - 75 м | май-сентябрь
|  |  | Замена участка теплосети от ТК№29 до ТК№97 к дому ул. 40 лет Октября, 32а - 13 м | май-сентябрь
|  |  | Замена участка теплосети от ТК№94 до МКД №11по ул. 19 Партсъезда - 20 м | май-сентябрь
|  |  | Замена участка теплосети от ТК№17 до МКД №65 ул. 40 лет Октября - 50 м | май-сентябрь
|  |  | Ремонт запорной арматуры в тепловых камерах по улицам: Лысенко, Индустриальная, Сеченова, Титова, Трудовые Резервы, Красных Зорь, Свердлова, пр. Ленина. | май-сентябрь
|  |  | Ремонт запорной арматуры в тепловых камерах по улицам: 40 лет Октября, Науменко, 40 лет Победы, 19 Партсъезда. | май-сентябрь
7 | ЗАО"Лискимонтаж-конструкция" (по согласованию) | Котельная | 1. Комплектация персонала предприятия в соответствии со штатным расписанием | сентябрь
|  |  | 2. Внедрение на предприятии функционирования диспетчерской службы | сентябрь
|  |  | 3. Актуализация перечня производственных инструкций для котлов и вспомогательного оборудования | сентябрь
|  |  | 4. Актуализация производственных инструкций | сентябрь
|  |  | 5. Проведение обучения сотрудников предприятия согласно утвержденного графика | сентябрь
|  |  | 6. Разработка графика противоаварийных тренировок на предприятии и их выполнение | сентябрь
|  |  | 7. Назначение распорядительным документом ответственных за эксплуатацию объектов предприятия | сентябрь
|  |  | 8. Актуализация инструкций по охране труда | сентябрь
|  |  | 9. Утверждение температурных графиков теплоснабжения отапливаемых объектов на предстоящий отопительный период | сентябрь
|  |  | 10. Проведение очередного осмотразданий и сооружений с составлением Акта. | сентябрь
|  |  | 11. Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей, находящихся на балансе предприятия с составлением Акта. | сентябрь
|  |  | 12. Корректировка перечня аварийных запасов материалов и изделий | сентябрь
|  |  | 13. Заключение договора по страхованию ОПО | сентябрь
|  |  | 14. Актуализация планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО | сентябрь
|  |  | 15. Проведение экспертизы ПБ склада ГСМ | октябрь
|  |  | 16. Проведение экспертизы ПБ здания котельной | октябрь
|  |  | 17. Проведение экспертизы ПБ дымовой трубы | сентябрь
|  |  | 18. Ремонт фильтра | май
|  |  | 19. Ревизия подшипников на электродвигателе и питательном насосе №2 | май
|  |  | 20. Ремонт клапана на солевой яме - 20 м | май
|  |  | 21. Ревизия солевых насосов - 2 шт. | май
|  |  | 22. ТО расходомеров узла учета тепловой энергии - 3 шт. | май
|  |  | 23. Химическая очистка котлоагрегата №2 | май
|  |  | 24. Ревизия главной паровой задвижки котлоагрегата №3 | май
|  |  | 25. Замена трубопровода питательной линии на котлоагрегатах - 20 м | июнь
|  |  | 26. Проверка манометров и напорометров на котлоагрегаты №2,3,4 - 47 шт. | июнь
|  |  | 27. Замена катионита фильтра №2 1-й ступени | июнь
|  |  | 28. Проведение экспертизы промышленной безопасности парового котла №2 рег.№6806 | июнь
|  |  | 29. Замена теплотрассы от ТК-5 до ж/д №33 по ул. 40 дет Октября - 30,8 м | июль
|  |  | 30. Ревизия и при необходимости замена подшипников на вентиляторе котлоагрегата №3 | июль
|  |  | 31. Замена электродвигателя на дымососе котлоагрегата №2 | июль
|  |  | 32. Замена насоса на ГВС | июль
|  |  | 33. Ремонт теплообменника | июль
|  |  | 34. Замена труб на фильтрах ХВО - 20 м | июль
|  |  | 35. Текущий ремонт котлоагрегата №4 зав.№6891 | август
|  |  | 36. Замена теплотрассы от ТК-6 до ж/д №31 по ул. 40 лет Октября - 52,1 | август
|  |  | 37. Реавизия питательного насоса №2 | август
|  |  | 38. Проверка работы дизель-генератора котельной | сентябрь
|  |  | 39. Настройка автоматического клапана подпитки тепловой сети | сентябрь
|  |  | 40. Совместно с МУЖЭПами - 1,3,4 проверка работоспособности тепловых счетчиков - 15 шт. | сентябрь
8 | ОАО МЭЗ "Лискинский" (по согласованию) | Котельная | 1. Гидравлические испытания тепловых сетей, текущий ремонт после гидравлических испытаний | апрель
|  |  | 2. Термоизоляция участка трубопроводов ГВС жилзоны | май
|  |  | 3. Термоизоляция участка трубопроводов от газового котла до коллектора | май
|  |  | 4. Ремонт котла ДЕ 25/24 №4 | июнь
|  |  | 5. Экспертиза котла ДЕ 25/24 №4 | август
|  |  | 6. Проведение экспертизы пароводяного подогревателяПП1-76-7-2 | август
|  |  | 7. Проведение экспертизы деаэратора ДА 100/50 | август
|  |  | 8. Проведение экспертизы деаэратора ДА 50/15 | август
|  |  | 9. Проведение экспертизы расходного бака конденсата | август
|  |  | 10. Режимные карты котлов "Гипросахар" №1, №2 | август
|  |  | 11. Ревизия и ремонт питательных насосов к котлам ДЕ 25-24 - 2шт. | август-сентябрь
|  |  | 12. Ревизия и ремонт запорной арматуры паровых котлов ДЕ 25-24 - 12 шт. | август-сентябрь
|  |  | 13. Ревизия и ремонт запорной арматуры котлов "Гипросахар" №1, №2 - 48 шт. | август-сентябрь
|  |  | 14. Ревизия и ремонт запорной арматуры в котельной на сетевых насосах - 8 шт. | август-сентябрь
|  |  | 15. Ремонт и ревизия электрооборудования котельной - 120 ед. | август-сентябрь
9 | ЖКС 10-4 (Острогожский) ЖКО №10 (г. Липецк) ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России по ЗВО (по согласованию) | котельная с сетью №53, в/г №1, г. Лиски, ул. Красных Зорь,7 | 1. Гидравлическое испытание тепловых сетей, текущий ремонт после испытания | май
|  |  | 2. Техническое обслуживание запорной арматуры котлов | июнь
|  |  | 3. Ревизия запорной арматуры в котельной и тепловых камерах | июнь
|  |  | 4. Ревизия насосного оборудования в котельной | июнь
|  |  | 5. Ревизия автоматики, приборов КИПиА | июнь
|  |  | 6. Химическая промывка котлов | июнь
10 | п. Давыдовка | Котельная | 1. Актуализация перечней производственных инструкций для котлов вспомогательного оборудования: | сентябрь
1.1. Объектов ОПО
1.2. Объектов не являющихся ОПО
|  |  | 2. Актуализация производственных инструкций | сентябрь
|  |  | 3. Проведение обучения сотрудников предприятия согласно утвержденного графика | сентябрь
|  |  | 4. Назначение ответственных, распорядительным документом по организации, лиц за эксплуатацию объектов предприятия | сентябрь
|  |  | 5. Актуализация инструкций по охране труда | сентябрь
|  |  | 6. Утверждение температурных графиков теплоснабжения на предстоящий отопительный период | сентябрь
|  |  | 7. Заполнение паспортов оборудования о выполнении работ: ГИ, НО, ВИ | сентябрь
|  |  | 8. Проведение очередного осмотра зданий и сооружений с составлением актов и записью в журнал | сентябрь
|  |  | 9. Оформление актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей | сентябрь
|  |  | 10. Оформление актов о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов | сентябрь
|  |  | 11. Оформление актов готовности насосного оборудования котельных | сентябрь
|  |  | 12. Ремонт сетевых насосов | сентябрь
|  |  | 13. Ревизия запорной арматуры водогрейной части котельной | сентябрь
|  |  | 14. Гидравлические испытания водогрейной части котельной | сентябрь
11 | ООО сан. Им. "Цюрупы" | Котельная | 1. Комплектация персонала предприятия в соответствии со штатным расписанием | сентябрь
|  |  | 2. Заключение соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации №808 | сентябрь
|  |  | 3. Утвердить положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок №115 | сентябрь
|  |  | 4. Утверждение перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее ОПО), разработанного в соответсивии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, и (или) перечня для документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО. | сентябрь
|  |  | 5. Наличие утвержденных в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции. | сентябрь
|  |  | 6. Проведение обучения сотрудников предприятия согласно утвержденного графика. | сентябрь
|  |  | 7. Разработка графиков противоаварийных тренировок на предприятии и их выполнение. | сентябрь
|  |  | 8. Приказы о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, установленные пунктами 2.2.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под избыточным давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО. | сентябрь
|  |  | 9. Актуализация утвержденных инструкций по охране труда. | сентябрь
|  |  | 10. Утверждение температурных графиков системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период. | сентябрь
|  |  | 11. Обеспечить наличие технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт. | сентябрь
|  |  | 12. Обеспечить наличие утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей. | сентябрь
|  |  | 13. Проведение очередных осмотров зданий и сооружений с составлением актов. | сентябрь
|  |  | 14. Заполнение паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклолов его нагрузки-сведения о зарегистрированных заключениях экспертизы промышденной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования. | сентябрь
|  |  | 15. Оформление актов осмотра дымовых труб. | сентябрь
|  |  | 16. Проведение испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру. | сентябрь
|  |  | 17. Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей. | сентябрь
|  |  | 18. Разработка графика шурфовок тепловых сетей и его соблюдение | сентябрь
|  |  | 19. Оформление актов о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов. | сентябрь
|  |  | 20. Оформление актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. | сентябрь
|  |  | 21. Оформление актов опробования работоспособности оборудования насосных станций и насосного оборудования котельных. | сентябрь
|  |  | 22. Корректировка перечня аварийных запасов материалов | сентябрь
|  |  | 23. Наличие лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора в соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности. | сентябрь
|  |  | 24. Заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опсного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. | сентябрь
|  |  | 25. Актуализация планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах. | сентябрь
|  |  | 26. Обеспечить отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4-3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1-8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5-15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396-399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением. | сентябрь
|  |  | 27. Гидравлическое испытание | май-сентябрь
|  |  | 28. Текущий ремонт фильтров ХВО и арматуры | май-август
|  |  | 29. Ремонт арматуры котла №1 - 8 шт. | май
|  |  | 30. Ремонт вентилятора и дымососа котла №1 | май
|  |  | 31. Ремонт сетевых насосов | май
|  |  | 32. Ремонт арматуры питательной линии - 5 шт. | май
|  |  | 33. ППР газового оборудования | май
|  |  | 34. Ремонт арматуры линии горячего водоснабжения - 8 шт. | май
|  |  | 35. Ревизия арматуры в тепловых камерах | июнь
|  |  | 36. Текущий ремонт водогрейного котла №2 с хим.промывкой барабанов, котловых и экранных труб | июнь
|  |  | 37. Ремонт насосов горячего водоснабжения | июнь
|  |  | 38. Ремонт завихрителей, замена электродов горелок, восстановление внутренней обмуровки котла №2 | июнь
|  |  | 39. Ремонт вентилятора и дымососа котла №2 | июнь
|  |  | 40. Ремонт фаса котла №2 | июнь
|  |  | 41. Промывка тепловой сети | июль
|  |  | 38. Текущий ремонт водогрейного котла №1 с хим.промывкой барабанов, котловых и экранных труб | июль
|  |  | 39. Ревизия и ремонт КИПиА котлов №1,2 | июль
|  |  | 40. Замена щита управления сетевыми насосами отопления | июль
|  |  | 41. Побелка внутри здания котельной | июль
|  |  | 42. Покраска газовых трубопроводов | июль
|  |  | 43. Досыпка катиона в фильтры | август
|  |  | 44. Покраска солерастворителя, фильтров | август
|  |  | 45. Мех. Промывка теплообменников отопления - 4 шт. | сентябрь
|  |  | 46. Замена запорной арматуры теплообменников отопления - 2шт. | сентябрь
|  |  | 47. Мех. Промывка теплообменников горячего водоснабжения - 2 шт. | сентябрь
12 | Бодеевская СОШ | Котельная | Ремонт котельной | август
|  |  | Наладка сетей | август
13 | Вознесеновская СОШ | Котельная | Наладка сетей | август
14 | Давыдовская СОШ | Котельная | Ремонт дымовой трубы | август
|  |  | Наладка сетей | август
15 | Дивногорская СОШ | Котельная | Наладка сетей | август
16 | Дракинская СОШ | Котельная | Наладка сетей | август
17 | Колыбельская СОШ | Котельная | Наладка сетей | август
|  |  | Замена насоса | август
|  |  | Замена Датчика МИДА | август
18 | Среднеикорецкая СОШ | Котельная | Замена счётчика | август
|  |  | Замена клапана | август
|  |  | Наладка сетей | август
19 | Ср. Икорецкий д/с | Котельная | Ремонт генератора | август
|  |  | Наладка сетей | август
20 | Высокинская СОШ | Котельная | Наладка сетей | август
|  |  | Датчик тпт | август
21 | Вторая Сторожевсая СОШ | Котельная | Наладка сетей | август
Заместитель главы администрации
Лискинского муниципального района |  |  | _____________________________________ | В. А. Щёлоков